**我省就业统计监测分析指标体系建设应用方案课题研究项目合同书**

**项 目 名 称：我省就业统计监测分析指标体系建设应用方案课题研究**

**项目委托方（甲方）：**

**项目受托方（乙方）：**

**受托方项目负责人：**

**委 托 方 联 络 人：**

**受 托 方 联 络 人：**

甲方：广东省就业服务管理局

乙方：

经甲、乙双方协商一致，甲乙双方就有关**我省就业统计监测分析指标体系建设应用方案课题研究**项目达成以下事项：

**一、委托研究题目**

《我省就业统计监测分析指标体系建设应用方案课题研究》

**二、研究需求与内容**

本项目研究旨在以就业统计、监测和分析指标体系建设为切入点，全面系统梳理盘点就业领域以及就业与经济关联的统计、监测和分析指标，深入分析指标内涵定义、解释口径、来源渠道、质量管控和应用领域，以及与相关指标的逻辑关系、组合模型等，形成具有代表性、灵敏性、实操性的指标体系及具体应用方案，能够及时客观反映重点群体、重点行业（企业）、重点区域等就业失业情况，与经济领域的关联影响，在此基础上谋划推动指标体系、平台载体、体制机制“三位一体”长效发展模式，为加强和改进我省就业统计监测分析工作提供决策支持。根据课题实际需要，综合运用文献分析、专家座谈、问卷调查、实地调研及访谈、大数据技术等研究方法，开展有深度、有准度、高质量的调查研究。

**（一）就业统计监测分析指标体系建设。**借鉴国内外相关研究成果和经验做法，围绕及时客观反映全省就业总量、就业结构、就业质量，就业与经济的关联等重点内容，深入研究分析现有各项就业统计监测和分析指标内在关系，聚焦“核心指标、配套指标、关联指标”等具体指标设置，结合我省实际研究构建一套科学合理、反应灵敏、数据可信、稳定可持续的指标体系。指标设计要充分考虑代表性、灵敏性、实操性等方面，论证每项指标的必要性、可行性，阐明指标的设计原理、指标的含义和目标导向，各指标数据获取途径及方式，指标间关系和逻辑运算规则，指标的分析运用，以及指标的数据质量控制等。

**（二）就业统计监测分析应用方案。**对照国家和省“十四五”就业促进规划要求，针对我省就业统计监测分析工作现有的工作体系、平台支撑、队伍建设、运行制度、质量控制、成果运用等实际情况，以及目前面临的困难问题，结合就业统计监测分析指标体系建设实施，提出优化提升思路，并形成具体应用方案，加快研究成果的转化应用。

**三、 研究成果形式**

本项目需完成1部不少于5万字的综合研究报告，并形成1份推动我省就业统计监测分析指标体系建设应用方案稿，以及1篇高质量的调查研究专报（5000字以内）。

1. **研究期限**

（一）乙方应在2022年12月20日前提交课题研究报告初稿；在2023年1月10日前提交应用方案稿和调查研究专报初稿；在2023年1月20日前根据有关意见建议对课题研究报告、应用方案稿及调查研究专报修改完善定稿，申请对照项目需求、标书和双方约定进行验收；验收后仍需完善的，乙方应当在验收通过后十日内完成修改并提交。

（二）甲方在乙方提交研究成果后就具体内容进行沟通确认，对乙方提交的研究成果进行结题验收。乙方待课题项目通过验收后，按照验收意见对研究成果修改完善后最终提交甲方。

**五、项目经费及支付方式**

（一）甲方为乙方提供项目经费总金额为人民币**贰拾伍万元整**（¥250，000元），该费用包括但不限于劳务费、研究费、资料费、数据分析费等费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付任何其它费用。

（二）甲方按以下方式向乙方支付本合同费用：

第一期为合同签订后先支付本项目总金额的60%给乙方，即大写人民币壹拾伍万元整（¥ 150，000）；

第二期为乙方提交课题研究报告初稿后支付本项目总金额的30%给乙方；即大写人民币柒万伍仟元整（¥ 75，000）；

第三期为项目完成并经甲方验收后，一次性支付本项目余额给乙方，即大写人民币贰万伍仟元整（¥ 25，000）。

（三）项目经费管理按乙方有关课题经费管理办法执行。

（四）项目经费以转账方式支付，相关税费由乙方承担。

（五）付款前，乙方应开具相应金额的正式税务发票给甲方。乙方未按要求提供有效发票的，甲方有权拒绝付款，且不视为违约。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

**六、甲方权利义务**

（一）甲方负责提出乙方应承担的研究任务和完成周期。

（二）甲方为乙方顺利开展研究工作提供必要的组织与协调保障，负责为乙方提供必要的资料信息、调研和研讨等工作条件。

（三）甲方应根据本合同规定，履行相关规定审批程序后，按时足额支付项目经费，打入乙方提供的账户。

（四）甲方有权适时考察乙方的研究进度和质量，并在乙方递交研究成果并经甲方确认无异议后的15个工作日内，完成验收程序。

**七、乙方权利义务**

（一）乙方按照本合同约定开展课题研究工作，并按照甲方要求确定研究方向与研究内容，按期提供符合甲方要求的研究报告。

（二）乙方负责组建项目研究小组开展专项研究，保证课题研究的进度和质量。

（三）乙方项目负责人应全程主持课题研究工作，不得挂名参与，不得分解、转包研究任务。

（四）乙方在研究过程中，对研究的资料、文件负有保密义务，同时，应遵守法律法规的其他保密条款。但甲方的广告及宣传材料除外。

（五）乙方应遵守研究规范，并保证所提交成果不侵犯他人享有著作权的作品。

（六）乙方有依据本合同的规定取得项目经费的权利，乙方财务部门承担本项目研究经费的监督管理。

（七）乙方有义务遵守在申报课题项目、课题项目验收申请等环节所做出的承诺。

**八、研究成果知识产权**

（一）本项目涉及的研究成果由甲乙方双方共同所有，未提前经甲方书面允许并明确研究成果的使用方式与使用范围，乙方不得公开发表或出版研究成果。

（二）甲方如需乙方协助进行项目成果转化和实施，须征得乙方同意，具体方式以及服务费用另行协商。

**九、违约责任**

（一）甲乙双方均应全面履行本合同约定事项。除法律规定的免责外，任何一方违约，应依法承担相应违约责任。逾期超过10天的，应向对方按日支付合同总金额0.1%的违约金并赔偿相应的损失。给对方造成损失的，应支付合同总金额3%的违约金并赔偿相应损失。若乙方无法全面履行本合同的，甲方有权酌情根据乙方履行程度部分支付或不予支付合同款项；若乙方未按期履行合同义务，逾期超过30天，除应按前述标准向甲方加付违约金外，甲方有权随时单方解除本合同。

（二）因乙方侵犯他人享有著作权的作品，导致甲方被他人主张权利，乙方应承担甲方因此而遭受的一切损失，包括甲方因维护自身权利而支出的费用，包括但不限于律师费、差旅费、调查取证费用等。

**十、附则**

（一）本合同自双方签字之日起生效，有效期至2023年1月31日。

（二）双方有义务对本次采购项目及本合同内容负有保密责任，双方另行签订的《保密协议》为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

（三）本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，如有争议或未尽事宜，甲乙双方本着协商一致的原则予以解决。

（四）双方的信息：

甲方（盖章） 乙方（盖章）

签约代表（签字或盖章）： 签约代表（签字或盖章）：

年 月 日 年 月 日