附件5

合同登记编号：

委托开展课题

项目合同书

| 项目名称： | 广东省南粤家政服务行业与从业人员发展课题研究 |
| --- | --- |
| 项目委托方（甲方）： | 广东省就业服务管理局 |
| 项目受托方（乙方）： | 广东省家庭服务业协会 |
| 受托方项目负责人： | 朱志琴 |
| 委托方联络人： | 张思慧 |
| 受托方联络人： | 易丽 |

甲方：广东省就业服务管理局

乙方：广东省家庭服务业协会

经甲、乙双方协商一致，甲乙双方就有关广东省南粤家政服务行业与从业人员发展课题研究项目达成以下事项：

- 一、委托研究题目

- 广东省南粤家政服务行业与从业人员发展研究

- 二、研究主要内容

- 通过全面调研摸清全省各地市家政服务行业发展现状，研判对比广东与国际、国内家政服务业先进地区优势与不足，总结和分析广东家政服务业发展面临的机遇、制约因素、存在问题和发展趋势，提出进一步推动“南粤家政”工程高质量发展的务实举措和政策建议。

- 三、研究成果形式

- 1.《广东省南粤家政服务行业与从业人员发展》课题研究报告（不少于8万字）

- 2.《推动“南粤家政”工程高质量发展的政策建议》决策咨询报告

- 3.《广东省南粤家政服务行业与从业人员发展》调查研究专报（5000字以内）

- 四、研究期限

（一）乙方应在 2023年 8 月 31日前向甲方书面提交中期研究进展情况；在 2023年 10月31日前提交研究报告初稿，在 2023年 11月 30日前向甲方提交最终研究成果。

（二）甲方在乙方提交研究成果后就具体内容进行沟通确认，对乙方提交的研究成果进行结题验收。乙方待课题项目通过验收后，按照验收意见对研究成果修改完善后最终提交甲方。

- 五、项目经费及支付方式

- （一）甲方为乙方提供项目经费总金额为人民币 叁拾万 元整（¥ 300000元），该费用包括但不限于劳务费、研究费、资料费、数据分析费等费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付任何其它费用。

（二）甲方按以下方式向乙方支付本合同费用：

甲方向乙方分2期支付费用：合同签订后，乙方提交等额发票之日起     15个工作日内，甲方应支付人民币拾伍万元整（￥150000元）。乙方完成委托的全部工作内容，并经甲方验收通过后，乙方提交等额发票之日起     15个工作日内，甲方应支付人民币拾伍万元整（￥150000元）。经两次验收不通过的，按项目未完成处理，不予拨付余下经费。

（三）项目经费管理按乙方有关课题经费管理办法执行。

（四）项目经费以转账方式支付，相关税费由乙方承担。

（五）甲方在约定期限内完成财政支付申请手续的提交，即视为已履行支付义务。

- 六、甲方权利义务

（一）甲方负责提出乙方应承担的研究任务和完成周期。

（二）甲方为乙方顺利开展研究工作提供必要的组织与协调保障，负责为乙方提供必要的资料信息、调研和研讨等工作条件。

（三）甲方应根据本合同约定，履行相关规定审批程序后，按时足额将项目经费转入乙方提供的账户。

（四）甲方有权适时考察乙方的研究进度和质量，视情况参与实地调研、座谈会等工作，在乙方递交研究成果并经甲方确认无异议后的15个工作日内，组织开展结题验收。

- 七、乙方权利义务

（一）乙方按照本合同约定开展课题研究工作，并按照甲方要求确定研究方向与研究内容，按期提供符合甲方要求的研究进展情况汇报和研究报告。

（二）乙方负责组建项目研究小组（小组人员名单详见附件），组织开展专项研究，保证课题研究的进度和质量。项目研究小组人员的变动，包括增加、减少或变更，均需提前以书面形式征求甲方意见，经甲方同意后方可进行。

（三）乙方项目负责人应全程亲自主持课题研究工作，不得挂名参与，不得分解、转包研究任务。

（四）乙方在研究过程中，对研究的资料、文件负有保密义务，同时，应遵守法律法规的其他保密条款。但甲方的广告及宣传材料除外。

（五）乙方应遵守研究规范，并保证所提交的研究成果不侵犯他人享有知识产权的作品。

（六）乙方有依据本合同的约定取得项目经费的权利，乙方财务部门承担本项目研究经费的监督管理。

（七）乙方有义务遵守在申报课题项目、课题项目验收申请等环节所作出的承诺。

八、研究成果知识产权

（一）本项目涉及的研究成果由甲方所有，未经甲方允许，乙方不得公开发表或出版研究成果。

（二）甲方如需乙方协助进行后续项目成果转化和实施，须征得乙方同意，具体方式以及服务费用另行协商。

九、违约责任

（一）甲乙双方均应全面履行本合同约定事项，如有违反视为违约。除法律规定的免责情形外，任何一方违约，致使合同不能继续履行或合同目的不能实现或给对方造成损失的，应依法承担相应违约责任。

（二）甲方未在本合同约定期限内向乙方支付费用的，每逾期一天，向乙方支付应付未付金额0.1%的违约金。

（三）乙方履行合同存在瑕疵或未完全达到甲方要求的，甲方有权酌情扣减部分项目经费；乙方无法全面履行本合同，或因乙方原因致使本合同目的不能实现的，乙方应当全部退还甲方已支付的项目经费。

（四）因乙方违反本合同第七条第（五）款约定，导致甲方被他人主张权利，乙方应承担甲方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失及甲方因向乙方主张权利而支出的案件受理费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、交通费、差旅费等。

- 十、争议解决

- 双方在本协议的条款范围内发生纠纷，应尽量协商解决，若双方就本合同内容或其履行发生任何争议，双方应进行友好协商；协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 十一、附则

（一）本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期至 2023 年 11月 30日。本合同未到期需变更或终止时，甲、乙双方均须提前一个月以书面形式通知对方，并经双方协商确认。

（二）其他未尽事宜，双方另行协商后签订补充协议，补充协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。内容有冲突的，以形成时间在后的为准。

（三）本合同壹式 陆 份，甲乙双方各执 叁 份，如有争议或未尽事宜，甲乙双方本着协商一致的原则予以解决。

（四）双方的信息：

双方因履行本合同而形成或者提供的所有通知、文件、资料等与履行合同相关的一切事宜，应按以下指定的联络人邮寄地址、电子邮件形式签收、送达，即产生对应的法律效力；电子邮件作为第一沟通方式。双方也同时可以以书面方式固定邮件的通知内容。

| 委托方（甲方） | 单位名称 | 广东省就业服务管理局 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 受托方（乙方） | 单位名称 | 广东省家庭服务业协会 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  | 邮政编码 |  |  |

甲方：广东省就业服务管理局       乙方：广东省家庭服务业协会

（盖章）                          （盖章）

签字                              签字

年   月   日                      年   月   日

- 保 密 协 议

委托人（以下简称甲方）：广东省就业服务管理局

受托人（以下简称乙方）： 广东省家庭服务业协会

甲方委托乙方开展广东省南粤家政服务行业与从业人员发展课题研究项目，因该项目涉及甲方秘密信息，乙方必须承担如下保密责任和义务。

一、涉及项目的所有合同、文档、方案、采购需求（包括复印件、电子文档）等资料必须由乙方专人负责统一保管，不得擅自保留或外传。

二、未经甲方书面许可，乙方不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行任何形式的拷贝或抄写。

三、未经甲方允许，乙方不得向除甲方以外的任何单位和个人（即第三方）提供本项目的有关信息。

四、在合同履行期间，乙方对知悉的甲方保密信息（包括业务信息在内），同样应承担保密责任。

五、乙方必须选派道德品质好、责任心强的人员参与本项目，乙方必须与参与本项目的人员签订有关保密协议，以确保及明确参与人员在项目实施期间及离职后遵守有关的保密责任。

六、乙方人员进入甲方的工作场所时，未经甲方工作人员允许，不得进入与本项目工作无关的甲方其他办公场所。

七、乙方人员不得打探与本项目工作无关的相关秘密。

八、乙方人员在项目实施过程中，必须严格遵守甲方的有关规章制度，服从管理。

九、乙方一旦发现有泄密现象的发生，应及时向甲方通报情况，以便双方采取有效措施控制事态的扩大。

十、因乙方及其人员不履行保密义务造成甲方损失，甲方有权依法追究乙方及其人员的赔偿责任，构成犯罪依法追究乙方及其人员刑事责任。

十一、甲方在合同履行期间知悉的乙方商业秘密，亦承担保密责任。

十二、本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并由双方盖章后自签约日期起生效。

十三、本协议的任何变更，均须以书面方式作出，经双方法定代表人或其授权代表签字，并经双方盖章后方产生法律效力。

十四、本协议壹式陆份，甲方叁份、乙方叁份，均具有同等法律效力。本协议自签订之日起生效，除非甲方自行公布本项目合同所涉及的保密信息外，乙方在本协议项下应承担的保密义务永久有效，不因本项目合同或本协议的终止而终止。

[以下无正文]

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字:                法定代表人或授权代表签字:

时间：  年   月  日                      时间：  年   月   日