附件1

2022年深入实施“粤菜师傅”“广东技工”

“南粤家政”三项工程，

实现更加充分更高质量就业项目绩效自评报告

 部门名称：广东省人力资源社会保障厅

 填报人：陶泽辉

 联系电话：83133961

 填报日期：

# 一、基本情况

## （一）项目基本情况

为落实中央关于稳就业保就业的决策部署，2018年以来，广东大力推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，以“小切口”解决民生“大难题”、推动发展“大变化”，进一步稳定和促进就业，推动广东经济社会高质量发展。2022年“深入实施‘粤菜师傅’‘广东技工’‘南粤家政’三项工程，实现更加充分更高质量就业”纳入省十件民生实事。

为此，我厅申请广东省省级促进就业创业发展专项资金130,000万元。其中政策任务技工院校建设申请专项资金108,000万元，主要用于支持全省技工院校加强基础能力建设和内涵发展，提升办学硬实力和软实力；对全省技工院校师资开展专业技能和教学水平提升培训；推动建设一批紧贴产业发展需求、校企深度融合、社会认可度高、就业质量好的国内领先的重点专业和特色专业，全面提升我省技工院校内涵建设，增强社会服务能力；政策任务三项工程实训基地建设申请专项资金22,000万元，主要用于支持“粤菜师傅”培养示范基地、扶持建设“南粤家政”综合服务示范基地、产业园、基层服务站，三项工程综合实训基地建设；推进“粤菜师傅”工程粤菜文化展示馆、三项工程成果展示馆、粤菜小吃品牌和地方特色项目；支持三项工程人才培养标准开发、技工院校技能联盟开发、星级“粤菜师傅”名厨认定以及三项工程相关的竞赛、宣传、省劳务对接等。

## 项目决策情况

2020年2月20日为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，以更大力度实施好就业优先政策，多措并举促进各类群体就业，确保全省就业大局稳定和经济社会持续健康发展，广东省人民政府办公厅（以下简称“省人民政府办公厅”）印发《广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施》，明确了将“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程纳入省十件民生实事抓好抓实。为推动“粤菜师傅”工程高质量发展，拓宽城乡就业创业渠道，带动发展粤菜产业，传承弘扬粤莱文化，以“小切口”推动“大变化”，助力粤港澳大湾区建设，结合乡村振兴战略实施，更好服务构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，2020年7月27日中共广东省委办公厅（以下简称“省委办公厅”）、省人民政府办公厅印发《关于推动“粤菜师傅”工程高质量发展的意见》。为推动“南粤家政”工程高质量发展，更好满足人民群众多层次多样化服务需求和带动就业创业，助力粤港澳大湾区建设、实施乡村振兴战略和做好精准脱贫工作，服务加快形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，2020年10月8日省委办公厅、省人民政府办公厅印发《关于推动“南粤家政”工程高质量发展的意见》。为深入贯彻习近平总书记关于技能人才工作的重要指示精神，推动“广东技工”工程高质量发展，加快建设一支知识型、技能型、创新型的劳动者大军，促进经济持续健康发展和就业稳定，2021年5月29日省委办公厅、省人民政府办公厅印发《关于推动“广东技工”工程高质量发展的意见》。以上文件，明确了三项工程项目的总体要求、主要任务、重点项目、平台载体与工作要求。

2021年12月24日我厅下达《关于印发<广东省技工教育高质量发展“十四五”规划>的通知》（粤人社函〔2021〕360 号），对2021年至2025年技工教育的高质量发展进行了规划，明确了“十四五”期间技工教育高质量发展的方向。2021年12月30日省人民政府办公厅印发《广东省推动技工教育高质量发展若干政策措施》，制定了推进技工教育和职业教育融合发展、实施技工教育“强基培优”计划、创新技工教育发展保障机制的政策措施。

## 绩效目标

针对前期充分调研，结合项目资金量，我厅针对专项资金技工教育发展——技工院校建设，设定绩效目标如下：

表1技工教育发展——技工院校建设项目绩效目标

|  |  |
| --- | --- |
| 总体绩效目标 | 2022年度目标 |
| 目标1：培训技工院校骨干教师及中层管理人员2500人次以上，提高师资队伍建设水平。 目标2：扶持若干所技工院校加强基础建设，配套完善办学条件，使得全省招生规模总体稳定。 目标3：对标国际一流，建设高水平技师学院，引领带动全省技工院校高质量发展。 目标4：举办项目比赛（含决赛和省属技工院校选拔赛，各市选拔赛由各市人社局自行组织），形成以赛促教、以赛促学、以赛促训的良好办学局面； 目标5：扶持建设紧贴产业发展需求、校企深度融合、社会认可度高、就业质量好的国内领先的重点专业，以及面向与区域发展相关的传统优势产业及新兴产业的特色专业。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招生人数 | 19万人 | 19万人 |
|
| 完成教师培训数量 | 2500人次以上 | 2500人次以上 |
|
| 完善和新增实训工位 | 新增1000个以上工位 | 新增1000个以上工位 |
|
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% |
|
| 社会效益 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 96%以上 | 96%以上 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校学生满意度 | ≥85% | ≥85% |
|

针对前期充分调研，结合项目资金量，我厅针对专项资金职业技能培训——“三项工程”基地建设项目，设定绩效目标如下：

表2职业技能培训——“三项工程”基地建设项目绩效目标

|  |  |
| --- | --- |
| 总体绩效目标 | 2022年度目标 |
| 扶持培育若干基础条件较好、具有综合示范性的“粤菜师傅”培养示范基地，扶持建设一批符合区域饮食资源禀赋特点的“粤菜师傅”发展项目，推动提升“粤菜师傅”培育体系建设水平，帮助实现当年“粤菜师傅”培训3.8万人次；2022年全省开展家政职业技能培训20万人次以上，建设扶持家政服务龙头企业30家；扶持一批“南粤家政”综合服务示范基地（含培训基地、产业园、超市）、扶持建设一批“南粤家政”基层服务站点；培训2500名以上技工院校骨干教师及中层管理人员，提高师资队伍建设水平。扶持若干所技工院校加强基础建设，配套完善办学条件，使得全省招生规模总体稳定。对标国际一流，建设高水平技师学院，引领带动全省技工院校高质量发展。举办项目比赛（含决赛和省属技工院校选拔赛，各市选拔赛由各市人社局自行组织），形成以赛促教、以赛促学、以赛促训的良好办学局面。扶持建设紧贴产业发展需求、校企深度融合、社会认可度高、就业质量好的国内领先的重点专业，以及面向与区域发展相关的传统优势产业及新兴产业的特色专业。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持全省“粤菜师傅”发展项目 | 7个 | 7个 |
|
| “粤菜师傅”培养示范基地年培训量（人次） | 1000人次/年 | 1000人次/年 |
|
| 招生人数 | 19万人 | 19万人 |
|
| 完成教师培训数量 | 2500人次以上 | 2500人次以上 |
|
| 完善和新增实训工位 | 新增1000个以上工位 | 新增1000个以上工位 |
|
| 全省开展“南粤家政”职业技能培训人次 | ≧20万人次/年 | ≧20万人次/年 |
| 扶持“南粤家政”家政产业园数量 | 6个 | 6个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% |
|
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率（%） | 95% | 95% |
|
| 社会效益 | 社会效益指标 | 毕业生就业率（%） | 96%以上 | 96%以上 |
|
| 可持续影响指标 | 媒体报道次数 | 不少于10次 | 不少于10次 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校学生满意度 | ≥85% | ≥85% |
|

# 绩效自评工作组织情况

为更好地进行绩效管理，完成绩效自评工作，2023年4月12日我厅向有关省直单位、各地级以上市人力资源和社会保障局、各厅属单位印发了《关于做好2023年省级财政资金绩效自评工作的预通知》，提早部署了2023年省级财政资金绩效自评工作。

在《广东省财政厅关于做好 2023 年省级财政重点绩效评价工作的预通知》（粤财绩便〔2023〕2 号）下达后，根据广东省财政厅（以下简称“省财厅”）的要求，结合我厅的实际情况，我厅重点组织全省各地围绕专项资金技工院校建设、三项工程实训基地建设，做好资金绩效自评工作，收集汇总省直单位、各地级以上市人力资源和社会保障局、各厅属单位提交的佐证材料。在对各单位的项目实施情况进行汇总审核后，完成《技工院校建设项目绩效自评指标评分表》《“三项工程”基地建设项目绩效自评指标评分表》，撰写《2022年深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，实现更加充分更高质量就业项目绩效自评报告》。

# 绩效自评结论

评价工作组根据《广东省财政厅关于做好 2023 年省级财政重点绩效评价工作的预通知》（粤财绩便〔2023〕2 号）中关于共性评价指标、个性指标设置的要求，制定了本项目的评价指标体系，评定2022年深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，实现更加充分更高质量就业项目为**98.35**分，绩效等级为“优”。具体各项指标得分情况见下表：

表3 评价情况总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三项工程实训基地项目 | 技工院校建设项目 | 综合得分 |
| 得分 | 指标分值 | 得分率 | 资金量占比 | 得分 | 指标分值 | 得分率 | 资金量占比 |
| 项目立项 | 11.50  | 12.00  | 95.83% | 16.92% | 11.50  | 12.00  | 95.83% | 83.08% | 11.50  |
| 资金落实 | 8.00  | 8.00  | 100.00% | 8.00  | 8.00  | 100.00% | 8.00  |
| 资金管理 | 10.14  | 12.00  | 84.50% | 11.00  | 12.00  | 91.67% | 10.85  |
| 事项管理 | 8.00  | 8.00  | 100.00% | 8.00  | 8.00  | 100.00% | 8.00  |
| 产出 | 45.00  | 45.00  | 100.00% | 43.00  | 43.00  | 100.00% | 43.34  |
| 效益 | 15.00  | 15.00  | 100.00% | 17.00  | 17.00  | 100.00% | 16.66  |
| 总分 | 97.64 |  |  |  | 98.5 |  |  |  | 98.35  |

# 四、绩效指标分析

## （一）决策分析

### 1.项目立项情况。

（1）论证决策。本指标4分，评价得分4分，得分率100%。

**技工院校建设项目：**指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。2021年5月29日省委办公厅、省人民政府办公厅印发《关于推动“广东技工”工程高质量发展的意见》，明确了三项工程项目的总体要求、主要任务、重点项目、平台载体与工作要求。2021年12月24日我厅下达《关于印发<广东省技工教育高质量发展“十四五”规划>的通知》（粤人社函〔2021〕360 号），对2021年至2025年技工教育的高质量发展进行了规划，明确了“十四五”期间技工教育高质量发展的方向。2021年12月30日省人民政府办公厅印发《广东省推动技工教育高质量发展若干政策措施》，制定了推进技工教育和职业教育融合发展、实施技工教育“强基培优”计划、创新技工教育发展保障机制的政策措施。技工院校建设项目符合国家和省的政策方针和导向，项目论证充分可行，本项得4分。

**“三项工程”基地建设项目：**指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。为贯彻落实《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号），深入实施“粤菜师傅”工程，促进城乡劳动者技能就业、技能致富，全面提升就业创业水平，助推乡村振兴发展2018年8月30日经省政府同意由我厅印发《广东省“粤菜师傅”工程实施方案》（粤人社发〔2018〕187号）。2019年8月15日经省委、省政府同意，由我厅印发《广东省实施“南粤家政”工程促进就业工作方案》（粤人社发〔2019〕121 号）。2020年2月20日省人民政府办公厅印发《广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施》，明确了将“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大培训工程纳入省十件民生实事抓好抓实。2020年7月27日省委办公厅、省人民政府办公厅印发《关于推动“粤菜师傅”工程高质量发展的意见》。2020年10月8日省委办公厅、省人民政府办公厅印发《关于推动“南粤家政”工程高质量发展的意见》。2021年5月29日省委办公厅、省人民政府办公厅印发《关于推动“广东技工”工程高质量发展的意见》。以上文件，明确了三项工程项目的总体要求、主要任务、重点项目、平台载体与工作要求。“三项工程”基地建设项目符合国家和省的政策方针和导向，项目论证充分可行，本项得4分。

1. 目标设置。本指标6分，评价得分5.5分，得分率91.67%。

**技工院校建设项目：**指标分值6分，评价得分5.5分，得分率91.67%。根据《促进就业创业发展专项资金（技工教育发展——技工院校建设）项目绩效目标表》，项目已设置了总体绩效目标和2022年度目标，设置了产出指标（包括数量指标、质量指标）、效益指标（包含社会效益指标）、满意度指标（包含服务对象满意度指标），项目绩效目标设置完整；项目绩效目标与项目实施内容、支出方向相关，体现了国家和省的决策意图，大部分指标值设置符合正常水平，合乎客观实际，但“完善和新增实训工位”指标值相对于实际完成情况，设置较低，扣0.5分；项目绩效目标设置根据所安排资金量指定，产出和效益指标指标值均可量化，项目绩效目标设置可衡量。项目绩效目标设置符合完整性、可衡量性，得5.5分。

**“三项工程”基地建设项目：**指标分值6分，评价得分5.5分，91.67%。根据《促进就业创业发展专项资金（职业技能培训——“三项工程”基地建设项目）项目绩效目标表》，项目已设置了总体绩效目标和2022年度目标，设置了产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（包含社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（包含服务对象满意度指标），项目绩效目标设置完整；项目绩效目标与项目实施内容、支出方向相关，体现了国家和省的决策意图，大部分指标值设置符合正常水平，合乎客观实际，但“媒体报道次数”“完善和新增实训工位”指标值相对于实际完成情况，设置较低，扣0.5分；项目绩效目标设置根据所安排资金量指定，产出和效益指标指标值均可量化，项目绩效目标设置可衡量。项目绩效目标设置符合完整性、可衡量性，得5.5分。

1. 保障措施。本指标2分，评价得分2分，得分率100%。

**技工院校建设项目：**指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。2019年12月30日省委办公厅、省人民政府办公厅下达了《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于印发<“广东技工”工程实施方案>的通知》。根据《广东省人民政府关于印发〈广东省省级财政专项资金管理办法（试行的通知》（粤府〔2018〕120号）等规定，省财政厅与我厅联合制定《广东省省级促进就业创业发展专项资金—职业技能培训资金管理办法》《广东省省级促进就业创业发展专项资金——技工教育发展资金管理办法》，并将上述规定于2019年12月17日印发给各地级以上市财政局与人力资源社会保障局，此后各个资金使用单位严格按照资金管理办法，对项目进行管理，项目制度完整。

2022年4月2日广东省“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程领导小组办公室（以下简称“省三项工程领导小组办公室”）下达了《关于印发<2022 年“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程工作要点>的通知》（粤三项办〔2022〕7 号）2022年3月3日我厅向各地级以上市人力资源和社会保障局，有关省属单位，厅各局处室、单位下发了《关于印发 2022 年度省人力资源社会保障厅主管资金和部门预算支出计划的通知》，明确技工院校建设项目分月度支出计划，项目计划安排合理。

**“三项工程”基地建设项目：**指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。根据《广东省人民政府关于印发〈广东省省级财政专项资金管理办法（试行的通知》（粤府〔2018〕120号）等规定，省财政厅与我厅联合制定《广东省省级促进就业创业发展专项资金——职业技能培训资金管理办法》《广东省省级促进就业创业发展专项资金——技工教育发展资金管理办法》，并将上述规定于2019年12月17日印发给各地级以上市财政局与人力资源社会保障局，此后各个资金使用单位严格按照资金管理办法，对项目进行管理，项目制度完整。

关于规范平台载体建设方面，我厅分别于2020年7月3日印发《“南粤家政”综合服务示范基地和培训基地建设指引的通知》（粤人社函〔2020〕189号）、2021年4月26日印发《“南粤家政”基层服务示范站、服务超市、产业园建设指引》（粤人社函〔2021〕94号）和2021年4月28日印发《“粤菜师傅”培养示范基地建设指引》（粤人社函〔2021〕97号）。根据年度重点任务和工作安排，我厅分别于2022年2月11日向各地级以上市人力资源和社会保障局印发《关于做好2022年度“南粤家政”工程重点工作的通知》（粤人社函〔2022〕37号）；2022年3月3日向各地级以上市人力资源和社会保障局，有关省属单位，厅各局处室、单位印发了《关于印发2022年度省人力资源社会保障厅主管资金和部门预算支出计划的通知》，明确“三项工程”基地建设项目分月度支出计划；2022年4月2日省三项工程领导小组办公室下达了《关于印发<2022年“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程工作要点>的通知》（粤三项办〔2022〕7号），项目计划安排合理。

### 2.资金落实情况。

（1）资金到位。本指标5分，评价得分5分，得分率100%。

根据《广东省财政厅关于提前下达 2022 年省级促进就业创业发展专项资金的通知（粤财社〔2021〕301 号），2021年12月20日省财厅向各地级以上市财政局下达了2022 年省级促进就业创业发展专项资金；根据《关于批复2022年省级部门预算的通知》，2022年2月10日我厅向各厅属预算单位拨付了2022 年省级促进就业创业发展专项资金，技工院校建设项目与三项工程实训基地项目资金均及时足额到位。

1. 资金分配。本指标3分，评价得分3分，得分率100%。

我厅按照《关于我厅2022年度“二上”预算方案的汇报》中《附表4 2022年中央和省级专项资金安排情况表》对资金进行分配，资金分配情况如下，资金分配合理。

**表4 技工院校建设项目资金分配表**

| 序号 | 单位 | 小计 | 征地及重点项目 | 在建及急需紧缺项目 | 师资培训 | 专业建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省总计 | **108,000**  |  **84,450**  |  **13,640**  |  **1,410**  |  **8,500**  |
| 一 | 地市合计 | 24,950  |  18,800  |  -  |  450  |  5,700  |
| 1 | 广州 | 1,800  |  -  |  -  |  150  |  1,650  |
| 2 | 深圳 | 400  |  -  |  -  |  150  |  250  |
| 3 | 珠海 | 150  |  -  |  -  |  -  |  150  |
| 4 | 汕头 | 1,000  |  700  |  -  |  -  |  300  |
| 5 | 佛山 | 150  |  -  |  -  |  -  |  150  |
| 6 | 韶关 | 1,000  |  700  |  -  |  -  |  300  |
| 7 | 河源 | 300  |  -  |  -  |  -  |  300  |
| 8 | 梅州 | 1,000  |  700  |  -  |  -  |  300  |
| 9 | 惠州 | 300  |  -  |  -  |  -  |  300  |
| 10 | 汕尾 | 1,000  |  1,000  |  -  |  -  |  -  |
| 11 | 东莞 | 300  |  -  |  -  |  150  |  150  |
| 12 | 中山 | 150  |  -  |  -  |  -  |  150  |
| 13 | 江门 | 300  |  -  |  -  |  -  |  300  |
| 14 | 阳江 | 150  |  -  |  -  |  -  |  150  |
| 15 | 湛江 | 5,000  |  5,000  |  -  |  -  |  -  |
| 16 | 茂名 | 350  |  -  |  -  |  -  |  350  |
| 17 | 肇庆 | 300  |  -  |  -  |  -  |  300  |
| 18 | 清远 | 300  |  -  |  -  |  -  |  300  |
| 19 | 潮州 | 5,000  |  5,000  |  -  |  -  |  -  |
| 20 | 揭阳 | 5,000  |  5,000  |  -  |  -  |  -  |
| 21 | 云浮 | 1,000  |  700  |  -  |  -  |  300  |
| 二 | 省属合计 | 83,050  | 65,650  | 13,640  | 960  | 2,800  |
| （一） | 省人社厅 | 82,650  | 65,650  | 13,640  | 960  | 2,400  |
| 1 | 省技能服务指导中心 | 190  |  -  |  190  |  -  |  -  |
| 2 | 省技师学院 | 27,200  |  24,200  |  2,700  |  -  |  300  |
| 3 | 省轻工业技师学院 | 5,350  |  -  |  4,900  |  -  |  450  |
| 4 | 省粤东技师学院 | 19,900  |  19,600  |  -  |  -  |  300  |
| 5 | 省粤东技师学院梅州分校 | 2,300  |  2,000  |  300  |  -  |  -  |
| 6 | 省机械技师学院 | 21,550  |  19,400  |  1,750  |  -  |  400  |
| 7 | 省交通城建技师学院 | 3,400  |  450  |  2,550  |  -  |  400  |
| 8 | 省岭南工商第一技师学院 | 750  |  -  |  600  |  -  |  150  |
| 9 | 省南方技师学院 | 650  |  -  |  500  |  -  |  150  |
| 10 | 省国防科技技师学院 | 1,060  |  -  |  -  |  960  |  100  |
| 11 | 省新闻出版高级技工学校 | 300  |  -  |  150  |  -  |  150  |
| （二） | 省人社厅（转拨） | 400  |  -  |  -  |  -  | 400  |
| 1 | 广东华立技师学院 | 150  |  -  |  -  |  -  |  150  |
| 2 | 广东岭南现代技师学院 | 150  |  -  |  -  |  -  |  150  |
| 3 | 广东江南理工高级技工学校 | 100  |  -  |  -  |  -  |  100  |

**表5 “三项工程”基地建设项目资金分配情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 合计 | 粤菜师傅 | 南粤家政 | 三项工程重点项目及组织实施 |
| 全省总计 |  **22,000**  |  **6,600**  |  **6,920**  |  **8,480**  |
| 一 | 地市合计 |  **11,820**  |  **3,900**  |  **6,820**  |  **1,100**  |
| 1 | 广州 |  630  |  200  |  430  |  -  |
| 2 | 珠海 |  300  |  -  |  300  |  -  |
| 3 | 汕头 |  520  |  200  |  320  |  -  |
| 4 | 佛山 |  510  |  100  |  410  |  -  |
| 5 | 韶关 |  280  |  -  |  280  |  -  |
| 6 | 河源 |  880  |  800  |  80  |  -  |
| 7 | 梅州 |  1,580  |  1,200  |  380  |  -  |
| 8 | 惠州 |  400  |  -  |  400  |  -  |
| 9 | 汕尾 |  580  |  -  |  80  |  500  |
| 10 | 东莞 |  360  |  200  |  160  |  -  |
| 11 | 中山 |  590  |  -  |  590  |  -  |
| 12 | 江门 |  620  |  200  |  420  |  -  |
| 13 | 阳江 |  380  |  -  |  380  |  -  |
| 14 | 湛江 |  690  |  200  |  490  |  -  |
| 15 | 茂名 |  700  |  200  |  100  |  400  |
| 16 | 肇庆 |  480  |  -  |  480  |  -  |
| 17 | 清远 |  380  |  -  |  380  |  -  |
| 18 | 潮州 |  680  |  200  |  480  |  -  |
| 19 | 揭阳 |  580  |  200  |  180  |  200  |
| 20 | 云浮 |  680  |  200  |  480  |  -  |
| 二 | 省属合计 |  **10,180**  |  **2,700**  |  **100**  |  **7,380**  |
| 1 | 省人社厅（本级） |  3,900  |  2,300  |  -  | 1600 |
| 2 | 省技能服务指导中心 |  500  |  -  |  -  |  500  |
| 3 | 省就业服务管理局 |  400  |  -  |  -  |  400  |
| 4 | 省职业技术教研室 |  250  |  -  |  -  |  250  |
| 5 | 省工伤康复中心 |  100  |  -  |  100  |  -  |
| 6 | 省技师学院 |  800  |  -  |  -  |  800  |
| 7 | 省轻工业技师学院 |  700  |  200  |  -  |  500  |
| 8 | 省粤东技师学院 |  600  |  200  |  -  | 400 |
| 9 | 省机械技师学院 |  900  |  -  |  -  |  900  |
| 10 | 省交通城建技师学院 |  1,380  |  -  |  -  | 1380 |
| 11 | 省岭南工商第一技师学院 |  650  |  -  |  -  | 650 |

## （二）管理分析

### 1.资金管理。

（1）资金支付。本指标5分，其中技工院校建设项目得分5分，“三项工程”基地建设项目得分4.14分，根据资金量占比进行加权平均后，本指标得分4.85分。

**技工院校建设项目：**根据《2022年技工院校建设1-12月支出情况表》，2022年三项工程实训基地项目实际支出91,157万元，预算总金额为108,000万元，资金支出率为84.4%，资金支出率指标得分为5分。

**表6技工院校建设项目支出率统计表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市（单位） | 预算金额 | 支出金额 | 支出率 |
| **合计** |  **108,000**  |  **91,157**  | **84.4%** |
| **一** | **地市** |  **24,950**  |  **18,398**  | **73.7%** |
| 1 | 珠海 |  150  | 150  | 100.0% |
| 2 | 中山 |  150  | 150  | 100.0% |
| 3 | 阳江 |  150  | 150  | 100.0% |
| 4 | 韶关 |  1,000  | 1000  | 100.0% |
| 5 | 清远 |  300  | 300  | 100.0% |
| 6 | 惠州 |  300  | 300  | 100.0% |
| 7 | 湛江 |  5,000  | 5000  | 100.0% |
| 8 | 佛山 |  150  | 150  | 100.0% |
| 9 | 江门 |  300  | 300  | 100.0% |
| 10 | 汕尾 |  1,000  | 1000  | 100.0% |
| 11 | 广州 |  1,800  | 1800  | 100.0% |
| 12 | 河源 |  300  | 300  | 99.9% |
| 13 | 肇庆 |  300  | 294  | 97.8% |
| 14 | 茂名 |  350  | 324  | 92.7% |
| 17 | 云浮 |  1,000  | 756  | 75.6% |
| 15 | 深圳 |  400  | 266  | 66.4% |
| 16 | 东莞 |  300  | 189  | 63.0% |
| 18 | 潮州 |  5,000  | 2728  | 54.6% |
| 19 | 揭阳 |  5,000  |  2,559  | 51.2% |
| 20 | 梅州 |  1,000  | 341  | 34.1% |
| 21 | 汕头 |  1,000  | 341  | 34.1% |
| **二** | **厅属单位** |  **83,050**  |  **72,759**  | **87.6%** |
| 1 | 厅本部 |  400  |  400  | 100.0% |
| 2 | 省南方技师学院 |  650  |  650  | 100.0% |
| 3 | 省城市技师学院 |  3,700  |  3,700  | 100.0% |
| 4 | 省机械技师学院 |  21,550  |  21,408  | 99.3% |
| 7 | 省技师学院 |  27,200  |  26,081  | 95.9% |
| 5 | 省技能服务指导中心 |  190  |  165  | 87.1% |
| 6 | 省岭南工商第一技师学院 |  750  |  587  | 78.2% |
| 8 | 省粤东技师学院 |  19,900  |  14,800  | 74.4% |
| 9 | 省轻工业技师学院 |  5,350  |  3,692  | 69.0% |
| 10 | 省国防科技技师学院 |  1,060  |  540  | 50.9% |
| 11 | 省粤东技师学院梅州分校 |  2,300  |  736  | 32.0% |

**“三项工程”基地建设项目：**根据《2022年“三项工程”基地建设项目资金1-12月支出情况表》，2022年三项工程实训基地项目实际支出15,175万元，预算总金额为22,000万元，资金支出率为69.0%，资金支出率指标得分为4.14分。

**表7“三项工程”基地建设项目支出率统计表**

| 序号 | 地市（单位） | 预算金额 | 支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** |  **22,000**  |  **15,175**  | **69.0%** |
| **一** | **地市** |  **11,820**  |  **9,539**  | **80.7%** |
| 1 | 珠海 |  300  | 300  | 100.0% |
| 2 | 东莞 |  360  | 360  | 100.0% |
| 3 | 惠州 |  400  | 400  | 100.0% |
| 4 | 江门 |  620  | 620  | 100.0% |
| 5 | 广州 |  630  | 630  | 100.0% |
| 6 | 清远 |  380  | 371  | 97.6% |
| 7 | 茂名 |  700  | 680  | 97.1% |
| 8 | 韶关 |  280  | 267  | 95.4% |
| 9 | 湛江 |  690  | 650  | 94.2% |
| 10 | 佛山 |  510  | 473  | 92.7% |
| 11 | 中山 |  590  | 534  | 90.6% |
| 12 | 汕头 |  520  | 453  | 87.2% |
| 13 | 肇庆 |  480  | 393  | 81.8% |
| 14 | 云浮 |  680  | 545  | 80.1% |
| 15 | 阳江 |  380  | 294  | 77.3% |
| 16 | 河源 |  880  | 675  | 76.7% |
| 17 | 梅州 |  1,580  | 1140  | 72.1% |
| 18 | 揭阳 |  580  | 289  | 49.8% |
| 19 | 汕尾 |  580  | 229  | 39.5% |
| 20 | 潮州 |  680  | 236  | 34.7% |
| **二** | **厅属单位** |  **10,180**  |  **5,636**  | **55.4%** |
| 1 | 省粤东技师学院 |  600  |  600  | 100.0% |
| 2 | 省城市技师学院 |  1,380  |  1,380  | 100.0% |
| 3 | 省职业技术教研室 |  250  |  241  | 96.4% |
| 4 | 省技师学院 |  800  |  751  | 93.9% |
| 5 | 省轻工业技师学院 |  700  | 588  | 84.1% |
| 6 | 省岭南工商第一技师学院 |  650  |  535  | 82.2% |
| 7 | 省就业服务管理局 |  400  | 295  | 73.6% |
| 8 | 省技能服务指导中心 |  500  |  354  | 70.8% |
| 9 | 省工伤康复中心 |  100  |  27  | 26.7% |
| 10 | 厅本部 |  3,900  |  849  | 21.8% |
| 11 | 省机械技师学院 |  900  |  17  | 1.9% |

（2）支出规范性。本指标6分，得分6分，得分率100%。

**技工院校建设项目：**根据《2022年“技工院校建设”专项资金预算执行进度分析材料》，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，未存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的情形；项目按规定设专账核算，会计核算规范。

**“三项工程”基地建设项目：**专项资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，未存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的情形；项目按规定设专账核算，会计核算规范。

虽我厅已积极沟通协调，但因部分地市财政资金紧张，有个别地市无法完成资金支付，该事项客观存在，为不可控因素，本项不扣分。

### 2.事项管理。

（1）实施程序。本指标4分，得分4分，得分率100%。

我厅、各厅属单位与地市严格按照项目或方案执行，项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定，综合评价各地市人社部门、厅属单位的资金使用单位实施程序规范性:一是项目按规定程序实施、监督。在省财政厅下达资金后，用款单位能够及时对项目资金进行安排和支付落实 2022 年度项目重点任务，提出任务分解及落实要求。各级人社部门按照工作计划及相关规定开展检查、监督各用款单位基本能够根据省财政下达预算计划，制定相应的财务管理制度和支出程序。二是实施过程中，各地市的具体项目能基本履行报批手续，各项目采购程序、建设方案、验收等能基本执行相关制度规定，各项手续基本齐全。三是各地市项目实施程序规范，能够按规定审核使用资金。得分4分。

（2）管理情况。本指标4分，得分4分，得分率100%。

2022年11月24日我厅开展了《专项资金使用进度落后单位督导推进会》，并形成了《2022年“技工院校建设”专项资金预算执行进度分析材料》。我厅多次对专项资金使用情况进行督导，印发《关于开展2022年“南粤家政”专项资金督导的函》《关于配合做好2022年“南粤家政”省级重点项目资金事中绩效评价工作的通知》（粤人社函〔2022〕210号），委托第三方机构开展事中绩效评价工作，切实加强资金全过程监管，提高资金使用效益。根据第三方机构提供的《2022年度“南粤家政”工程事中绩效评价报告》，进一步推动各地加强平台载体管理，督促基地规范运作，发挥作用。

## 产出分析

项目产出指标实现情况如下：

**技工院校建设项目：**本指标43分，得分43分，得分率100%。

表8 技工院校建设项目产出绩效目标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招生人数 | 19万人 | 22.28万人 | 关于报送2022年度广东省技工院校统计分析报告的函 |
|
| 完成教师培训数量 | 2500人次以上 | 9242人次 | 2022年工作总结和2023年工作安排 |
|
| 完善和新增实训工位 | 新增1000个以上工位 | 2253人 | 新增实训工位数统计表 |
|
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | / |
|

**“三项工程”基地建设项目：**本指标45分，得分45分，得分率100%。

**表9 “三项工程”基地建设项目**产出绩效目标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持全省“粤菜师傅”发展项目 | 7个 | 10个 | 粤菜师傅发展项目个数统计表 |
| “粤菜师傅”培养示范基地年培训量（人次） | 1000人次/年 | 1032人次/年 | 2022年省“粤菜师傅”培养示范基地培训人数汇总 |
| 招生人数 | 19万人 | 22.28万人 | 关于报送2022年度广东省技工院校统计分析报告的函 |
| 完成教师培训数量 | 2500人次以上 | 9242人次 | 2022年工作总结和2023年工作安排 |
| 完善和新增实训工位 | 新增1000个以上工位 | 2253人 | 新增实训工位数统计表 |
| 全省开展“南粤家政”职业技能培训人次 | ≧20万人次/年 | 32.52万人 | 全省2022年南粤家政工作总结 |
| 扶持“南粤家政”家政产业园数量 | 6个 | 6个 | 全省2022年南粤家政工作总结 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | / |
|
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率（%） | 95% | 100% | / |
|

## 效益分析

项目效益指标实现情况如下：

**技工院校建设项目：**本指标17分，得分17分，得分率100%。

表10 技工院校建设项目效益绩效目标完成情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 佐证材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 96%以上 | 98%以上 | 2022年工作总结和2023年工作安排 |
|
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 在校学生满意度 | ≥85% | ≥85% | 根据各地市自行开展的技工院校建设满意度调查问卷，服务对象满意度均≥85%。 |
|

**“三项工程”基地建设项目：**本指标15分，得分15分，得分率100%。

表11 “三项工程”基地建设项目效益绩效目标完成情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 佐证材料 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 毕业生就业率（%） | 96%以上 | 98%以上 | 2022年工作总结和2023年工作安排 |
|
| 可持续影响指标 | 媒体报道次数 | 不少于10次 | 15次 | 2022年三项工程报道情况表 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校学生满意度 | ≥85% | ≥85% | 根据各地市自行开展的三项工程实训基地建设满意度调查问卷，服务对象满意度均≥85%。 |
|

# 五、主要绩效

**（一）助力现代化建设，打造服务大局的民生好工程。**

“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程紧密对接“国之大者”，推动实施就业优先、“双区”建设、乡村振兴、文化强国等国家战略。**一是助力实施就业优先战略。**在经济下行、就业形势复杂严峻的背景下，去年全省城镇新增就业132.06万人，超额完成110万人的年度计划，三项工程带动就业创业发挥了重要作用。省社科院调查显示，创业的“粤菜师傅”中，带动1人及以上实现就业的比例占83%；71.86%的人员表示，“广东技工”工程对技能提升、职业发展和收入增加有帮助；“南粤家政”实施以来从业人员数量增长近3成。省统计局调查显示，近5成中小微商贸企业享受过以工代训、适岗培训等稳岗扩岗政策支持。**二是助力落实“双区”建设部署。**印发三项工程标准体系规划与路线图，推动粤港澳三地共同研制实施三项工程“湾区标准”。2022年3月底粤港澳大湾区（广东）人才港正式开港，为包括高技能人才在内的各类人才提供14项一站式综合服务。在粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地，包括技能人才在内的港澳青年创新创业项目招募比例达70%。实施粤港澳技能人才“一试三证”，3335人获得相关技能证书。**三是助力推进乡村振兴战略。**推出乡村旅游粤菜美食点587个、粤菜美食主题线路29条，评选“粤菜师傅名村”10个。投入超过10亿元，让全省约42万名农村、县镇户籍学生和涉农专业学生免学费接受技工教育，让约2.5万名家庭经济困难学生和涉农专业学生享受助学金。创建“粤桂高质量职教就业联盟”，携手广西、贵州协作共建“一县一企”农村劳动力稳岗就业基地175个，在易地搬迁安置点设立“南粤家政”综合服务网点，共吸纳广西、贵州两省区7.55万名农村劳动力稳岗就业。**四是助力绽放岭南文化光彩。**充分发挥三项工程岭南文化载体功能，推动优秀岭南文化创新发展。成功承办首届大国工匠创新交流大会，习近平总书记专门发来贺信。公布第八批省级非遗代表性项目115项，举办非遗传承人专题培训班，持续打造“文化技工”品牌。建设一批“粤菜师傅”海外交流基地项目，向港澳地区输送一批优质“南粤家政”服务，推进建设三项工程展示馆。成功注册三项工程商标，制作三项工程系列表情包。

**（二）调动全社会参与，打造享誉四海的粤菜好师傅。**

发挥政府、社会作用，调动各地各类市场主体积极性，撬动社会资源、鼓励市场主体、各类院校、联盟协会、媒体智库共同参与实施“粤菜师傅”工程，不断提升粤菜师傅品牌影响力。**一是完善长效化制度体系。**发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用，推动出台《广东省粤菜发展促进条例》，将行之有效的的政策措施上升为地方性法规，指导汕头、佛山、梅州、江门、潮州等地市开展地方菜立法，形成省市1+N立法体系，为促进技能就业、发展粤菜产业、弘扬粤菜文化提供法治保障。**二是完善梯队化人才体系。**扶持建设6个省级“粤菜师傅”培养示范基地，高质量开展“粤菜师傅”培训。统筹指导粤菜烹饪相关专业建设，全省210所职业院校、技工院校开设粤菜相关专业，扶持建成省级重点和特色专业21个，在校生达7.18万人。组织开展“粤菜师傅”类别（乡村工匠烹饪专业）职称评审工作，18人获评高级职称。新增认定五星级“粤菜师傅”名厨30名，四星级名厨80名。**三是完善规范化标准体系。**发布预制菜产业团体标准7项，预制菜原料和产品品质评价及全程质量控制技术等18项。制定《粤式菜系餐厅星级评价规范》等20余项省级地方标准。推动广府菜双皮奶、煎鱼饼、拆鱼羹等一批经典菜式进入“湾区标准”清单。**四是完善市场化产业体系。**融合绿色农业、电商物流产业，打通农产品供应链，实现农餐对接，带动特色农业发展。依托行业协会开展“粤菜名店”“粤菜名品”认定工作，全省共认定粤菜名店100家，粤菜名品199个，引领行业规范发展，带动粤菜餐饮业发展。建设南沙水乡生态游等粤菜美食旅游精品线路61条、打造阳光绿源生态农场等乡村旅游粤菜美食点587个，带动乡村旅游发展。

**（三）推进制造业当家，打造服务产业的广东好技工。**

截至2022年底，全省技能人才总量达1850万人，其中高技能人才631万人，占比34.1%，高技能人才占比不断提升，助力广东在新的高度挺起现代化建设产业脊梁。**一是创新技能培训机制。**推进产业技能根基工程，在全国率先建设“产教评”技能生态，构建“政府出政策、出资金、出管理；龙头企业出标准、出岗位、出师傅；院校出学生、出教师、出教学资源”的模式。实施学生学徒制、“技培生”制度，推行企业新型学徒制，全省备案培训超过6万人次。以优质技师学院、产业龙头企业为主体建设31家产业就业培训基地。东莞市实施2.0版“技能人才之都”1+8政策体系，相关经验被国家发改委《改革内参》采用，得到人社部肯定并在全国推广。**二是筑牢技能育才阵地。**在全省技工院校全面推行党组织领导的校长负责制。贯彻落实关于推动现代职业教育高质量发展若干政策措施。全省技工院校招生22.28万人，完成计划112.5%，招生数和在校生数七年连增，居全国首位。毕业生在先进制造业和现代服务业领域就业比例高达92%。推进技工教育强师工程，建设50个省级重点专业和10个特色专业，推行工学一体化教学改革。省人社厅厅属技工院校重点项目建设取得突破性进展，其中4所校园面积超千亩。着力实施“强基培优”工程，推动建设一批高水平技师学院和示范性技工学校。**三是提升技能评价质量。**深化技能人才评价制度改革，全面推进职业技能等级认定。全省1852家企业、283家院校和288家社会培训评价组织通过备案成为技能等级认定评价机构，73.53万人次获得技能等级证书。推动华为、美的、海信、格兰仕、湛江港（集团）等337家企业制定636个行业企业评价规范。组织培训培养“乡村工匠”4.8万人次，其中获得乡村工匠相关职业（工种）技能等级证书0.91万人次。深入开展“山寨证书”专项治理，维护职业技能等级制度权威性。**四是擦亮技能竞赛品牌。**在2022年世界技能大赛特别赛上，获奖项目大多属于先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业，数字产业技能项目实现了金牌“零的突破”，获奖选手全部来自技师学院，这是近年来我们发展技工教育、完善竞赛体系、创新职业培训的成效体现。同时，我们活学活用世赛经验全年共举办98项省级行业企业竞赛，成功举办了全省第二届“南粤家政”技能大赛，实现以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建。

1. **对标最放心服务，打造纾解民困的南粤好家政。**

“南粤家政”工程的目标，就是打造成为“生活上的百科全书、指尖上的便捷服务、制度上的广东模式、社会上的大众点评”。**一是着力提高人才供给水平。**以母婴、居家、养老、医护四大培训项目为重点，兼顾基础服务与新兴要求，开展“家政+烹饪”“家政+收纳”“家政+康养”等培训，2022年累计开展“南粤家政”技能培训32.52万人次。在全省范围评选“南粤家政”一至五星级企业136家、服务人员400名。全省开设家政相关专业的院校逾200所，在校生达15.8万人。开展疫情防控专项技能培训，有效提升养老等服务机构疫情应急处置及防护能力。**二是着力健全管理服务体系。**加快开发建设全省统一的“南粤家政”综合管理服务平台，包含一大数据中心、两大服务渠道、六大应用模块和十大业务功能，着力打造群众更放心、更便捷的“南粤家政”线上服务平台。**三是着力打牢产业发展基础。**全省累计为655家次员工制家政企业发放员工制家政企业社保补贴、吸纳就业补贴超1000万元。联合各大银行累计提供授信支持超过100亿元。培育选树省级“南粤家政”龙头、诚信示范企业101家，省级累计安排专项资金给予一次性奖补2300万元。全省家政品牌连锁店占比达30%，涌现出“羊城家政”“肇庆管家”“邑管家”“客家大嫂”等一大批特色品牌。**四是着力增强服务响应能力。**扶持建设省级综合服务示范基地、培训基地、产业园等平台载体55个。搭建“15分钟家政服务圈”，建成基层服务站1034个，提供家政服务近60万人次。升级优化“南粤家政”服务地图，采取微信H5形式归集展示全省家政服务相关机构信息700多条，线上线下同频共振，群众在家门口就能享受优质家政服务。五是着力营造职业发展氛围。健全家政领域评比表彰和竞赛选拔制度，推动首批414名家政优秀人才获取乡村工匠家政专业技术职称；举办广东省第二届“南粤家政”技能大赛，吸引3000余人参赛，按规定授予获奖选手“省技术能手称号”“省五一劳动奖章”。组织开展媒体采风、企业直播、网络教学比武等活动，努力营造崇尚技能、尊重家政的社会风尚。

# 存在问题

**一是项目建设手续繁多，资金预算执行“先慢后快”。**专项资金很多涉及基建项目，需要履行项目立项、可研环评、招投标、政府集中采购等一系列复杂的程序，流程繁琐，前期耗时长，资金支出集中在下半年。同时，受疫情影响，项目工程进度较往年有所延缓。**二是部分地市财政资金紧张，在支付环节影响了支出进度。**粤东粤西粤北地市因财力紧张，不同程度存在项目进度已达到付款条件、向当地财政情况、当地财政部门延迟支付的现象。**三是部分绩效指标设置不合理，指标值过低。**年初设置绩效指标时，考虑到受疫情影响，绩效指标设置较为保守，相对实际完成值设置较低。

# 七、下一步计划

下一步，将持续跟进各相关项目单位的项目推进实施情况以及专项资金支付进度，及时发现问题并监督项目学校加快进度，建立高效沟通机制，力争尽快完成项目建设并完成资金支付。

**一是进一步压实责任。**按照“谁使用、谁负责”的原则，推动落实各地人社部门和项目院校支出主体责任。指导相关市局主动加强与财政、发展改革部门的沟通衔接，及时协调解决项目推进和资金支出过程中出现的问题。要求各项目学校落实项目月报制度，及时与项目审批主管部门进行沟通，形成齐心协力抓支出的工作局面。

**二是预算执行实施挂图作战。**分资金、分单位、分项目建立资金支出计划和工作台账，明确各项资金、各个项目的推进节点和支付进度，按月进行盘点，对标对表，提升精细化管理水平。根据各类预算资金管理使用特点，分类精准施策，加大工作督导和政策指导力度，高效推进预算执行。

**三是健全财务管理制度体系。**进一步深入调研资金管理使用中的堵点痛点问题，及时修订我厅专项资金管理办法。根据国家和省最新资产管理政策规范，修订全厅资产管理办法，加强制度刚性约性，提升资产管理水平。以政府采购为重点，以点带面，强化全厅内控建设，加强对关键环节和关键岗位的风险防范。

**四是强化资金管理风险防控机制。**进一步完善重大风险定期排查和研判机制，定期盘点各地各单位预算执行和资金管理风险，督促防范整改，力求做到防患于未然。开展专项资金绩效评价，强化事前事中事后绩效管理，不断提升资金使用绩效。

**五是加强跟踪督导问效。**对项目建设进度缓慢的单位重点加强督查力度，继续做好支出进度月通报工作；对项目资金支出进度特别缓慢的单位进行约谈，督促及时整改。建立预算执行和预算编制挂钩制度，对支出进度较慢的预算单位，在安排下年预算时，取消安排或予以适当核减。

附表：1-1.项目绩效自评指标评分表（技工院校建设）

1-2.项目绩效自评指标评分表（三项工程实训基地）