附件1

广东省2024年特级技师、首席技师评聘工作

时间进度安排表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第一期** | | | |
| 序号 | 时间段 | 工作安排 | 备注 |
| 1 | 2024年4月20日前 | 企业申请职业技能等级认定特级技师、首席技师级别备案资质。 | 已有对应备案资质的企业无需重复申报。 |
| 2 | 2024年4月30日前 | 地级市职业技能评价指导机构评估企业备案资质，确定计划开展的企业，并向省技能中心报送需上国网的备案企业数据。 | 国网指“技能人才评价工作网” |
| 3 | 2024年5月5日前 | 企业编制工作方案并向全体员工公开。 |  |
| 4 | 2024年5月15日前 | 企业在监管系统上报评价计划并开始评审工作。 |  |
| 5 | 2024年6月15日前 | 企业上报推荐入选名单。 |  |
| 6 | 2024年6月30日前 | 市职业技能评价指导机构审核企业评价结果，向省技能中心报送审核通过的特级技师名单、首席技师推荐名单。 |  |
| 7 | 2024年7月10日前 | 全省范围内公示首席技师入选名单。 |  |
| 8 | 2024年7月 | 特级技师、首席技师证书数据上报国网。 |  |
| **第二期** | | | |
| 序号 | 时间段 | 工作安排 | 备注 |
| 1 | 2024年7月15日前 | 企业申请职业技能等级认定特级技师、首席技师级别备案资质。 | 已有对应备案资质的企业无需重复申报。 |
| 2 | 2024年7月30日前 | 地级市职业技能评价指导机构评估企业备案资质，确定计划开展的企业，并向省技能中心报送需上国网的备案企业数据。 | 国网指“技能人才评价工作网” |
| 3 | 2024年8月5日前 | 企业编制工作方案并向全体员工公开。 |  |
| 4 | 2024年8月15日前 | 企业在监管系统上报评价计划并开始评审工作。 |  |
| 5 | 2024年9月20日前 | 企业上报推荐入选名单。 |  |
| 6 | 2024年10月10日前 | 市职业技能评价指导机构审核企业评价结果，向省技能中心报送审核通过的特级技师名单、首席技师推荐名单。 |  |
| 7 | 2024年10月30日前 | 全省范围内公示首席技师入选名单。 |  |
| 8 | 2024年11月 | 特级技师、首席技师证书数据上报国网。 |  |